## Outage Pivot Stats
Unit | GW1
Row Labels | Sum of Duration
2021-01-17 | 393.283
2021-02-02 10:48 | 22.933
2021-02-03 11:19 | 49.983
2021-02-05 13:51 | 0.067
2022-03-15 | 61.167
2023-09-18 | 64.267
2024-03-25 | 36.433
2024-09-23 | 86.35
2025-10-28 | 1321
2025-12-22 | 240
2026-01-01 | 38.383
Grand Total | 2313.866

## Planned Outages
Unit | # | Type | Start | End | CAUSECODE | VERBALDESC86 | Duration
CR1 | 43 | PO | 2021-11-28 12:00 | 2021-11-30 17:00 | 5272 | Borescope inspection | 53
CR1 | 105 | PO | 2022-11-27 12:00 | 2022-11-29 12:00 | 5272 | Boroscope Inspection | 48
CR1 | 25 | PO | 2024-04-19 08:00 | 2024-04-19 11:58 | 9131 | Boardwalk Pipeline maintenance on main gas line/valve | 3.967
CR1 | 64 | PO | 2025-11-16 12:00 | 2025-11-17 17:00 | 5272 | Borescope inspection | 29
CR2 | 49 | PO | 2021-11-29 12:00 | 2021-12-01 17:00 | 5272 | Borescope inspection | 53
CR2 | 100 | PO | 2022-11-28 12:00 | 2022-11-30 14:00 | 5272 | Boroscope | 50
CR2 | 18 | PO | 2024-04-19 08:00 | 2024-04-19 11:58 | 9131 | Boardwalk Pipeline maintenance on main gas line/valve | 3.967
CR2 | 44 | PO | 2025-11-17 12:00 | 2025-11-18 17:00 | 5272 | Borescope inspections | 29
CR3 | 14 | PO | 2021-03-19 08:00 | 2021-04-20 09:53 | 5260 | Changing S1-S4 stator blades | 769.883
CR3 | 16 | PO | 2021-04-20 11:10 | 2021-04-21 08:48 | 5260 | Changing S1-S4 stator blades | 21.633
CR3 | 18 | PO | 2021-04-21 13:36 | 2021-04-21 14:00 | 5260 | Changing S1-S4 stator blades | 0.4
CR3 | 49 | PO | 2021-11-29 08:00 | 2021-12-06 17:00 | 5272 | Borescope inspection & Oil filter change | 177
CR3 | 99 | PO | 2022-11-29 12:00 | 2022-12-01 10:00 | 5272 | Borescope | 46
CR3 | 20 | PO | 2024-04-19 08:00 | 2024-04-19 11:58 | 9131 | Boardwalk Pipeline maintenance on main gas line/valve | 3.967
CR3 | 50 | PO | 2025-11-18 12:00 | 2025-11-19 17:00 | 5272 | Borescope inspection | 29
CR4 | 14 | PO | 2021-04-22 | 2021-05-20 13:59 | 5260 | Changing S1-S4 stator blades | 685.983
CR4 | 16 | PO | 2021-05-20 15:00 | 2021-05-24 08:53 | 5260 | Changing S1-S4 stator blades | 89.883
CR4 | 45 | PO | 2021-11-29 08:00 | 2021-12-06 17:00 | 5272 | Borescope inspection & Oil filter change | 177
CR4 | 104 | PO | 2022-11-30 12:00 | 2022-12-02 10:00 | 5272 | Borescope | 46
CR4 | 14 | PO | 2024-04-19 08:00 | 2024-04-19 11:58 | 9131 | Boardwalk Pipeline maintenance on main gas line/valve | 3.967
CR4 | 37 | PO | 2025-11-19 12:00 | 2025-11-20 17:00 | 5272 | Borescope inspection | 29
GW1 | 3 | PO | 2021-01-17 | 2021-02-02 09:17 | 4750 | Controls upgrade | 393.283
GW1 | 5 | PO | 2021-02-02 10:48 | 2021-02-03 09:44 | 4750 | CONTROLS UPGRADE | 22.933
GW1 | 7 | PO | 2021-02-03 11:19 | 2021-02-05 13:18 | 4750 | CONTROLS UPGRADE | 49.983
GW1 | 9 | PO | 2021-02-05 13:51 | 2021-02-05 13:55 | 4750 | CONTROLS UPGRADE | 0.067
GW1 | 14 | PO | 2022-03-15 | 2022-03-17 13:10 | 5272 | BORESCOPE | 61.167
GW1 | 140 | PO | 2023-09-18 | 2023-09-20 16:16 | 5002 | INLET FILTER REPLACEMENT | 64.267
GW1 | 43 | PO | 2024-03-25 | 2024-03-26 12:26 | 5274 | SPRING OUTAGE | 36.433
GW1 | 174 | PO | 2024-09-23 | 2024-09-26 14:21 | 5272 | BORESCOPE INSPECTION | 86.35
GW1 | 123 | PO | 2025-10-28 | 2025-12-22 | 7950 | MAJOR OVERHAUL | 1321
GW1 | 124 | PE | 2025-12-22 | 2026-01-01 | 7950 | MAJOR OVERHAUL EXTENSION | 240
GW1 | 1 | PE | 2026-01-01 | 2026-01-02 14:23 | 7950 | Major overhaul extension | 38.383
GW2 | 4 | PO | 2021-01-17 | 2021-02-04 12:53 | 4750 | Controls upgrade | 444.883
GW2 | 6 | PO | 2021-02-04 14:35 | 2021-02-08 08:14 | 4750 | Controls upgrade | 89.65
GW2 | 58 | PO | 2021-09-01 08:00 | 2021-09-02 15:54 | 5272 | BORESCOPE | 31.9
GW2 | 62 | PO | 2021-09-08 | 2021-12-24 17:08 | 4830 | Major overhaul | 2586.133
GW2 | 42 | PO | 2024-03-25 | 2024-03-26 12:26 | 5274 | SPRING OUTAGE | 36.433
GW2 | 179 | PO | 2024-09-23 | 2024-09-28 23:59 | 5272 | BORESCOPE INSPECTION | 143.983
GW2 | 122 | PO | 2025-11-02 | 2025-11-06 15:13 | 3620 | TRANSFORMER TESTING | 112.217
GW3 | 3 | PO | 2021-01-17 | 2021-02-11 13:01 | 4750 | Controls upgrade | 613.017
GW3 | 5 | PO | 2021-02-11 14:02 | 2021-02-12 15:40 | 4750 | CONTROLS UPGRADE | 25.633
GW3 | 137 | PO | 2023-09-19 | 2023-09-21 13:11 | 5002 | INLET FILTER REPLACEMENT | 61.183
GW3 | 33 | PO | 2024-04-01 | 2024-04-05 12:53 | 5274 | SPRING OUTAGE | 108.883
GW3 | 151 | PO | 2024-09-24 | 2024-10-02 | 5272 | BORESCOPE INSPECTION | 192
GW3 | 107 | PO | 2025-11-03 | 2025-11-07 14:10 | 3620 | TRANSFORMER TESTING | 110.167
GW4 | 3 | PO | 2021-01-17 | 2021-02-13 16:43 | 4750 | Controls upgrade | 664.717
GW4 | 35 | PO | 2021-09-01 08:00 | 2021-09-05 17:06 | 5272 | BORESCOPE INSPECTION | 105.1
GW4 | 4 | PO | 2022-02-28 08:00 | 2022-05-17 09:42 | 7950 | MAJOR OVERHAUL | 1872.7
GW4 | 7 | PO | 2022-05-17 10:22 | 2022-05-17 10:59 | 7950 | MAJOR OVERHAUL | 0.617
GW4 | 9 | PO | 2022-05-17 11:51 | 2022-05-17 13:36 | 7950 | MAJOR OVERHAUL | 1.75
GW4 | 40 | PO | 2024-04-01 | 2024-04-05 12:53 | 5274 | SPRING OUTAGE | 108.883
GW4 | 159 | PO | 2024-09-24 | 2024-09-27 15:39 | 5272 | BORESCOPE INSPECTION | 87.65
GW4 | 76 | PO | 2025-11-04 | 2025-11-07 14:10 | 3620 | TRANSFORMER TESTING | 86.167
IAT1 | 48 | PO | 2021-04-03 03:02 | 2021-04-16 23:59 | 1812 | PLANNED OUTAGE | 332.95
IAT1 | 1 | PO | 2022-01-02 13:30 | 2022-01-02 23:36 | 4212 | OUTAGE LP BLADE REPLACEMENT | 2.083
IAT1 | 113 | PO | 2022-11-13 03:08 | 2023-01-01 | 4212 | OUTAGE LP BLADE REPLACEMENT | 1172.867
IAT1 | 1 | PO | 2023-01-01 03:08 | 2023-01-02 23:36 | 4212 | OUTAGE LP BLADE REPLACEMENT | 44.467
IAT1 | 37 | PO | 2023-09-29 02:57 | 2023-10-16 | 129 | FUELS DCS UPGRADE | 405.05
IAT1 | 34 | PO | 2025-03-16 | 2025-06-12 | 4212 | SPRING OUTAGE | 2112
IAT1 | 35 | PE | 2025-06-12 | 2025-06-18 | 4212 | SPRING OUTAGE CONTINUATION | 144
IAT1 | 60 | PO | 2025-11-22 | 2025-11-30 15:03 | 4212 | TURBINE OUTAGE - THRUST BEARING WORK | 207.05
IAT2 | 40 | PO | 2023-09-29 00:01 | 2023-12-16 20:09 | 3998 | U2 2023 FALL OUTAGE | 1893.133
IAT2 | 21 | PO | 2024-05-06 | 2024-06-05 14:00 | 4212 | L-0 TURBINE BLADE REPLACEMENT | 734
IAT2 | 67 | PO | 2025-10-03 01:01 | 2025-10-21 | 1999 | PLANNED OUTAGE | 430.983
JEC1 | 1 | PO | 2021-01-01 | 2021-02-24 15:35 | 9510 | FALL OUTAGE FOR BOILER MAINTENANCE AND ENVIRONMENTAL EQUIPMENT INSTALL | 1311.583
JEC1 | 4 | PO | 2021-02-24 19:09 | 2021-02-24 20:03 | 9510 | FALL OUTAGE FOR BOILER MAINTENANCE AND ENVIRONMENTAL EQUIPM NT INSTALL | 0.9
JEC1 | 89 | PO | 2025-09-16 | 2025-12-05 12:45 | 3998 | FALL MAJOR MAINTENANCE OUTAGE | 1933.75
JEC2 | 1 | PO | 2021-01-01 | 2021-01-22 12:00 | 9510 | FALL OUTAGE- ENVIRONMENTAL EQUI | 516
JEC2 | 4 | PE | 2021-01-22 12:00 | 2021-01-28 07:40 | 9510 | FALL OUTAGE- ENVIRONMENTAL EQUI | 139.667
JEC2 | 15 | PO | 2022-03-19 00:42 | 2022-04-01 15:14 | 4401 | J2 SPRING OUTAGE | 326.533
JEC2 | 35 | PO | 2024-03-02 | 2024-06-02 | 3998 | MAJOR OUTAGE | 2207
JEC2 | 36 | PE | 2024-06-02 | 2024-06-11 18:26 | 3998 | MAJOR OUTAGE EXTENSION | 234.433
JEC2 | 106 | PO | 2024-10-01 01:14 | 2024-12-09 05:16 | 4430 | J2 OFFLINE FOR MAINTENANCE OUTAGE | 1661.033
JEC3 | 54 | PO | 2021-04-06 07:47 | 2021-06-01 08:46 | 9510 | ENVIRONMENTAL EQUIPMENT UPGRADES | 1344.983
JEC3 | 56 | PO | 2021-06-01 08:56 | 2021-06-01 11:26 | 9510 | ENVIRONMENTAL EQUIPMENT UPGRADES | 2.5
JEC3 | 15 | PO | 2022-03-01 | 2022-05-12 17:04 | 8656 | J3 SPRING OUTAGE -- CONTROLS UPGRADE | 1744.067
JEC3 | 17 | PO | 2026-02-22 01:02 | 2026-06-06 | 4400 | 2026 SPRING OUTAGE TURBINE OVERHAUL | 2493.967
LR1 | 12 | PO | 2022-04-04 00:01 | 2022-05-02 08:30 | 1801 | PLANNED OUTAGE - ANNUAL | 680.483
LR1 | 97 | PO | 2022-10-19 13:21 | 2022-10-22 04:01 | 3199 | CONDENSER FILMING EQUIPMENT INSTALLATION | 62.667
LR1 | 3 | PO | 2023-04-02 00:01 | 2023-05-20 11:00 | 3245 | COOLING TOWER REBUILD | 1162.983
LR1 | 105 | PO | 2025-10-01 12:43 | 2025-12-16 | 4400 | PLANNED TURBINE OH | 1812.283
LR1 | 106 | PE | 2025-12-16 | 2026-01-01 | 4400 | MAJOR OUTAGE EXTENSION | 384
LR1 | 1 | PE | 2026-01-01 | 2026-01-15 19:37 | 4400 | Major outage extension | 355.617
LR2 | 44 | PO | 2021-09-05 | 2021-09-17 16:02 | 1820 | Blr 5 chemical cleaning | 304.033
LR2 | 11 | PO | 2022-05-09 00:01 | 2022-05-21 23:20 | 1801 | PLANNED OUTAGE | 311.317
LR2 | 89 | PO | 2022-09-26 00:01 | 2022-09-30 18:00 | 3113 | CONDENSER INSPECTION AND CLEANING | 113.983
LR2 | 16 | PO | 2023-04-25 00:01 | 2023-04-27 19:50 | 3113 | CONDENSER CLEANING | 67.817
LR2 | 103 | PO | 2025-09-16 | 2025-11-14 00:01 | 4400 | TURBINE OH PLANNED OUTAGE | 1417.017
LR2 | 105 | PE | 2025-11-14 00:01 | 2026-01-01 | 4400 | OUTAGE EXTENSION DUE TO PARTS AVAILABILITY FOR TURBINE OH | 1151.983
LR2 | 1 | PE | 2026-01-01 | 2026-07-01 | 4400 | MAJOR OVERHAUL EXTENSION | 4343
LR3 | 37 | PO | 2022-10-01 00:01 | 2022-10-22 00:01 | 3113 | CONDENSER CLEANING | 504
LR4/6 | 21 | PO | 2021-11-12 | 2021-11-24 07:40 | 1810 | FALL OUTAGE | 295.667
LR4/6 | 45 | PO | 2022-10-24 00:01 | 2022-11-11 10:35 | 1812 | PLANNED BOILER INSPECTION OUTAGE | 443.567
LR4/6 | 9 | PO | 2023-04-26 00:01 | 2023-04-28 18:44 | 3113 | CONDENSER CLEANING | 66.717
LR4/6 | 8 | PO | 2026-03-16 | 2026-05-06 | 3619 | Substation Work | 1224
LR5 | 5 | PO | 2022-02-28 00:01 | 2022-05-16 15:00 | 5103 | EXHAUST STACK/SILENCER REPLACEMENT | 1861.983
LR5 | 14 | PO | 2024-03-13 00:01 | 2024-06-10 18:50 | 5220 | COMPRESSOR SECTION OH | 2154.817
LR5 | 51 | PO | 2025-05-11 00:01 | 2025-05-25 06:03 | 3813 | ANNUAL COOLING WATER HEAT EXCHANGER CLEANING. | 342.033
LR7 | 8 | PO | 2022-05-23 00:01 | 2022-05-27 18:45 | 5674 | PLANNED OUTAGE | 114.733
NEV1 | 17 | PO | 2021-09-24 00:01 | 2021-09-28 14:22 | 5272 | BORESCOPE | 110.35
NEV1 | 24 | PO | 2022-09-09 07:30 | 2022-11-03 17:45 | 3975 | CONTROLS UPGRADE ON UNIT. | 1330.25
NEV1 | 8 | PO | 2024-03-25 09:00 | 2024-04-10 07:30 | 3610 | T&D changing out R3 breaker in switchyard. | 382.5
NEV1 | 9 | PO | 2024-04-10 07:30 | 2024-04-17 10:21 | 5272 | BORESCOPE INSPECTION | 170.85
NEV1 | 10 | PO | 2024-04-17 10:21 | 2024-04-18 12:38 | 3612 | VERIFYING RELAY PROTECTION SETTINGS. | 26.283
NEV1 | 7 | PO | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-23 11:45 | 3710 | Transmission Outage | 99.75
NEV1 | 9 | PO | 2025-06-09 07:30 | 2025-06-12 14:17 | 3710 | TRANSMISSION OUTAGE. | 78.783
NEV1 | 23 | PO | 2025-11-04 | 2025-11-04 14:50 | 5240 | OUTAGE FOR ANNUAL FIRE TESTING. | 14.833
RG3 | 4 | PO | 2021-01-21 | 2021-01-22 16:18 | 5272 | Boroscope inspection | 40.3
RG3 | 7 | PO | 2021-02-22 | 2021-03-12 13:59 | 4750 | Controls upgrade | 445.983
RG3 | 9 | PO | 2021-03-12 14:42 | 2021-03-12 15:25 | 4750 | Controls upgrade | 0.717
RG3 | 196 | PO | 2023-09-11 | 2023-10-18 15:14 | 3644 | RELAY UPGRADES | 903.233
RG3 | 197 | PO | 2023-10-18 19:59 | 2023-10-19 15:15 | 3644 | RELAY UPGRADE | 19.267
RG3 | 209 | PO | 2024-09-16 | 2024-09-28 23:59 | 5272 | BORESCOPE INSPECTION | 311.983
RG3 | 67 | PO | 2025-04-07 00:02 | 2025-04-11 09:03 | 5274 | SPRING OUTAGE | 105.017
RG3 | 182 | PO | 2025-10-27 | 2025-12-11 | 5049 | FUEL OIL PROJECT | 1081
RG3 | 183 | PE | 2025-12-11 | 2026-01-01 | 5049 | Fuel oil project extension | 504
RG3 | 1 | PE | 2026-01-01 | 2026-01-09 12:50 | 5049 | Fuel oil project extension | 204.833
RG3 | 68 | PO | 2026-03-28 | 2026-04-19 | 3611 | Transmission work | 528
SH1 | 47 | PO | 2021-09-26 00:01 | 2021-09-29 13:47 | 5272 | Borescope inspections | 85.767
SH1 | 85 | PO | 2023-11-06 07:31 | 2023-11-27 08:33 | 5000 | INLET MODIFICATION. | 505.033
SH1 | 17 | PO | 2024-04-15 07:30 | 2024-04-17 17:31 | 5272 | BORESCOPE INSPECTION. | 58.017
SH1 | 103 | PO | 2025-11-03 | 2025-11-03 15:31 | 5240 | OUTAGE FOR ANNUAL FIRE TESTING. | 15.517
SH2 | 43 | PO | 2021-10-15 00:01 | 2021-10-15 09:00 | 5272 | Borescope inspection stage C | 8.983
SH2 | 48 | PO | 2021-10-28 | 2021-10-28 15:15 | 5272 | Stage C inspection | 15.25
SH2 | 23 | PO | 2024-04-15 07:30 | 2024-04-18 17:37 | 5272 | BORESCOPE INSPECTION | 82.117
SH2 | 90 | PO | 2025-11-07 | 2025-11-07 16:56 | 5240 | ANNUAL FIRE TESTING | 16.933
SH3 | 41 | PO | 2021-09-29 00:01 | 2021-10-01 14:52 | 5272 | Borescope inspection. | 62.85
SH3 | 15 | PO | 2024-04-18 07:30 | 2024-04-19 18:20 | 5272 | PERFORMING BORESCOPE OF UNIT. | 34.833
SH3 | 91 | PO | 2025-11-20 | 2025-11-20 12:54 | 5240 | SOUTH HARPER UNIT 3 FIRE TESTING | 12.9